| Согласован: Начальник управления образования Верх-Исетского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга ____________________Фадеева О.В. «___» ____________________2019г. | Утвержден: приказом заведующего МБДОУ – детского сада №72 _____________ В.Ю.Жигулева «___» ___________2019 г. № |
| --- | --- |

План по подготовке и проведению Единого «Дня открытых дверей» в

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении – детский сад №72

Цель: Широкое информирование жителей Верх-Исетского района, города Екатеринбурга, имеющих детей дошкольного возраста, об условиях, созданных в Верх-Исетском районе и городе Екатеринбурге для реализации конституционных прав человека на бесплатное дошкольное образование.

Задачи:

- Организовать мероприятия для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по ознакомлению

с Порядком учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования,

с правилами по зачислению детей в МДОО, с Порядком перевода ребенка из одной МДОО в другую.

- Обеспечить консультирование населения по вопросам комплектования МДОО в 2019 году.

- Создать комфортные условия для жителей города Екатеринбурга при решении вопросов дошкольного образования

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования.

Дата проведения: 13 апреля 2019 г.

Место проведения: МБДОУ – детский сад № 72, ул. оболева,17

Время проведения: с 10.00 до 13.00

План основных мероприятий

| № п/п | Сроки проведения | Мероприятие | Планируемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (целевая аудитория - родители) |  |  |  |  |
| 1 | до 28.03.2019г. | Подготовка и размещение пресс-релиза мероприятия на сайте и информационных стендах МБДОУ | Размещение пресс-релиза на сайте МБДОУ. Создание широкого информационного поля | Заведующий: Жигулева В.Ю. Заместитель заведующего по ВМР: Сагдеева Н.Л. Ответственный за размещение информации на сайте: Артюхова А.Н. |
| 2 | до 01.04.2019г. | Уведомление родителей (законных представителей), проживающих на закрепленной за МБДОУ территорией о мероприятии | Информирование каждого родителя (законного представителя), имеющего ребенка, подлежащего обучению по образовательным программам дошкольного образования, проживающего на территории, закрепленного за МБДОУ | Заведующий: Жигулева В.Ю. Заместитель заведующего по ВМР: Сагдеева Н.Л. Воспитатели групп |
| Основной этап – проведение Единого «Дня открытых дверей» 13 апреля 2019 года |  |  |  |  |
| 1 | 09.45-10.00 холл 1 этажа МБДОУ | Встреча и регистрация гостей в холле 1 этажа детского сада. Буклеты о деятельности ДОО. Выставка детских работ: рисунки, поделки. | Доброжелательный настрой родителей (законных представителей) детей для получения информации. | Заместитель заведующего по ВМР: Сагдеева Н.Л. Воспитатели |
| 2 | 10.00-10.40 музыкальный зал МБДОУ | Консультирование населения по вопросам комплектования МДОО в 2019 году | Информирование родителей (законных представителей) об основных особенностях комплектования МБДОУ города Екатеринбурга в соответствии с нормативно-правовыми актами всех уровней. Ознакомление родителей (законных представителей) с Порядком учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, с правилами по зачислению детей в МДОО, с Порядком перевода ребёнка из одной МДОО в другую | Заведующий МБДОУ В.Ю.Жигулева |
| 3 | 10.40-11.10 музыкальный зал МБДОУ | Консультация медицинского работника, заместителя заведующего по воспитательной и методической работе, учителя - логопеда, музыкального руководителя | Информирование родителей об особенностях адаптации ребенка в ДОО, подготовка и прохождение медицинской комиссии для зачисления ребенка в МБДОУ | Медсестра Мухамедова Е.Л., Заместитель заведующего по ВМР: Сагдеева Н.Л. ., Музыкальный руководитель Щербакова Н.Ю. Учитель –логопед Ткацкая М.И. |
| 4 | 11.10-12.00 музыкальный зал МБДОУ | Час вопросов и ответов | Разъяснения на вопросы | Заведующий МБДОУ Жигулева В.Ю. |
| 5 | 12.00-12.30 (старшая группа) | Экскурсия по МБДОУ № 72 | Ознакомление с групповыми помещениями, музыкальным залом, физкультурным залом | Воспитатель Тарасова Е.В. |
| 6 | 12.30-13.00 музыкальный зал, холл 1 этажа МБДОУ | Оценка мероприятия родителями | Отзывы родителей, заполнение анкет. Раздача буклетов с практическими рекомендациями по организации игровой деятельности ребенка | Заведующий МБДОУ Жигулева В.Ю. Заместитель заведующего по ВМР: Сагдеева Н.Л. . |
| Заключительный этап |  |  |  |  |
| 7 | 13.00-13.30 | Размещение фото и информационного отчета на сайте и информационном стенде МБДОУ | Анализ мероприятия на совещании МБДОУ 15.04.2019г. | Заведующий МБДОУ Жигулева В.Ю. Заместитель заведующего по ВМР: Сагдеева Н.Л. |